## Slide 1
SPECIALIZED COMMISSION IV – STRATEGIC
AFRICAN WATER ASSOCIATION
(AfWA)
AfWA STC REPORT Bamako Nov 2017

## Slide 2: COMMITTEE MEMBERSHIP
Chairman: Olivier Gosso
Meeting Rapporteur 1: Mahmood Lutaaya
Meeting Rapporteur 2: Simeon Kenfack

## Slide 3: SUMMARY OF AGENDA ITEMS
SPECIALIZED COMMISSION IV – STRATEGIC
Review of the Strategic Plan (2018-2022)
Review the roadmap for Bamako 2018 Congress
Status and update of Keynote speakers
Review and update of the congress programme
Finalisation of abstracts and session conveners

## Slide 6: AGENDA ITEM I: REVIEW OF CONGRESS ROADMAP
# | ACTIVITE DU CONGRES | ETAPES | DATE LIMITE | RESPONSABLE
1 | Comité d’organisation Local et Comité de Décision et d’Orientation | Mise en place du CDO et CLO | 25 Mars 16 | LOC
2 | Thème du congrès | Formulation du thème du congrès | Juil. 16 | LOC
 |  | Selection & ranking of three congress Themes | July 16 | STC
 |  | Approbation du thème du congrès | Juil.16 | CD
3 | Sous-thèmes du congrès | Formulation des sous-thèmes du congrès | Nov.16 | CST
 |  | Approbation des sous- thèmes du congrès | Nov.16 | CST
4 | Conception du Logo du congrès | Conception et présentation du logo du congrès | Juil. 16 | LOC
 |  | Selection & ranking of three congress Logos | July 16 | STC
 |  | Approbation du logo du Congrès | Juil. 16 | CD

## Slide 7: FEUILLE DE ROUTE DU CONGRES DE L’AAE 2018 DE BAMAKO
# | ACTIVITE DU CONGRES | ETAPES | DATE LIMITE | RESPONSABLE
5 | Lieu et Budget du congrès | Propositions pour le lieu du congrès | Fev. 16 | LOC
 |  | Approbation du lieu du congrès | Juil. 16 | CD
 |  | Presentation of draft congress budget | Nov 16 | LOC
 |  | Présentation du budget final draft du congrès (OK) | Nov. 17 | LOC
 |  | Approval of the final congress budget (not ready/change in venue) | Nov.17 | CD
6 | Concept du congrès | Rédaction of Concept du congrès (not done) | Oct.17 | Kenfack
7 | Lancement officiel du congrès | Lancement officiel du congrès | Jan 17 | LOCP/DE
 |  | Communication en conseil des Ministres (not done change the Minister) | Nov. 17 | LOC
8 | Comité de Programme et Appel à communication | Constitution du Comité Programme | Nov.16 | STC
 |  | Constitution du comité scientifique | Nov 16 | PC
 |  | Invitation and appointment of Scientific Committee (OK) | Mars 17 | DE
 |  | Finalisation of Call for Papers (OK) | Fev 17 | PC
 |  | Launch of call for papers (OK) | Fev. 17 | PC/DE
 |  | Soumission et revue des résumés (OK) | Mai. 17 | PC
 |  | Technical Review and comments from SC | August 17 | SC/PC
 |  | Review, Sélection & approval of abstracts | Oct 17 | PC
 |  | Call for submission of full papers | Aug 17 (Nov 17) | Kenfack
 |  | Soumission et revue des communications complètes & présentations et biographies | oct 17 (Nov 17) | PC

## Slide 8: FEUILLE DE ROUTE DU CONGRES DE L’AAE 2018 DE BAMAKO …(2)
# | ACTIVITE DU CONGRES | ETAPES | DATE LIMITE | RESPONSABLE
9 | Session Conveners | Finalisation of the Call & list of session conveners | Fev 17 | DE/PC/LOC
 |  | Contact session conveners | 5 Dec 17 | Kenfack
 |  | Submission of final proposals by session conveners | 10 Janv 18 | Kenfack
10 | Programme du Congrès | Projet programme du Congrès | July. 17 | PC
 |  | Validation du programme du Congrès | Dec. 17 | Kenfack
11 | Exposition | Désignation de l’agence pour l’exposition | Dec.16 | PD/DE/LOC/STC-P
 |  | Signature du contrat pour l'Exposant Organisateur | oct 17 | AfWA/LOC
 |  | Présentation du plan d’exposition | Jul 17 | LOC/DE/PC
 |  | Diffusion du dossier d'exposition | Jul 17 | LOC/DE/PC
 |  | Elaboration du Catalogue du Congrès comprenant les informations sur l’exposition et le recueil des résumés des communications | Jan 18 | LOC/DE/PC

## Slide 9: FEUILLE DE ROUTE DU CONGRES DE L’AAE 2018 DE BAMAKO … (3)
# | ACTIVITE DU CONGRES | ETAPES | DATE LIMITE | RESPONSABLE
12 | Conception et mise en ligne du site internet du congrès | Conception du site internet du congrès | Dec. 16 | LOC
 |  | Mise en ligne du site internet du congrès | Fev 17 | LOC / DE
 |  | Fermeture du site internet du congrès | Mars 2019 | LOC/DE
13 | Inscription et paiements. | Inscription en ligne (inscription) | Mars. 17 | LOC/DE
 |  | réservation hôtel + paiement | 10 Déc. 17 | LOC/DE
 |  | Ouverture du compte du congrès | Fev. 17 | LOC/DE
 |  | Invitations à s’inscrire au Congrès (délégués /exposants) | Mars. 17 Juil. 17 | LOC/DE
 |  | Elaboration TdR d’auditeur Sélection cabinet Audit du compte du congrès | Déc. 17 Janv 2018 Avril 18 | LOC/DE
 |  | Fermeture du compte du congrès | Déc. 2018 | LOC/DE

## Slide 10: FEUILLE DE ROUTE DU CONGRES DE L’AAE 2018 DE BAMAKO … (3)
# | ACTIVITE DU CONGRES | ETAPES | DATE LIMITE | RESPONSABLE
14 | Gestion des évènements, Marketing et Sponsoring | Sélection du prestataire de service et signature du contrat pour la gestion des évènements, le Marketing et le | Fev. 17 | LOC
 |  | Plan Marketing et Gestion de l’évènement | 10 Déc.17 | LOC/DE
 |  | Diffusion des paquets | Mars. 17 | LOC/DE
15 | Communications et rapports du Congrès | Recrutement des rapporteurs du congrès | 10 Déc. 17 | DE/PC/ LOC
 |  | Publication des actes du congrès | Mars 18 | PC
 |  | Elaboration et publication du rapport technique et scientifique du congrès | Apr 18 | DE/LOC/DC
 |  | Soumission du rapport financier au comité finance et au CST. | Apr 18 | DE/LOC
 |  | Validation du rapport financier par le comité de direction de l’ AAE. | Jul 18 | DE/LOC/DC
 |  | Transfert des bénéfices du congrès à l’ AAE | Aout 18 | LOC
 |  | Mise en ligne des communications du congrès | Avril 18 | PC