PLAN D’ACTION GPC 2017 (revue CST RABAT)

| Objectifs de Communication | Activités | Délai | Budget | Observations CST RABAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcer les capacités des points focaux | Atelier de formation | Février 2017 | PM | - Transformer en Master Class avec le même thème - Participant : ajouté communicateur aux membres de la Tasck - Reprogrammer au CST d’Accra en juillet 2017 - 3 jours - Il revient au comité locale et AEE d’organiser - Stanley sera le responsable locale |
|  | Session de formation virtuelle | Mai 2017 | PM | - Accès internet indispensable - Formateur est défini : Agent Sodeci - TdR a rédiger par Olivier Responsable de la Communication. 15/03/17. - Diffusion et Inscription 31/03/17 - Rappel 15 jours avant |
|  | Création d’un groupe de discussion et d’une page Facebook | Un jour | PM | Ok |
| Faciliter la circulation de l’information au sein de la Task Force | Création des communautés de pratiques | Janvier 2017 | PM | - Non réalisé. - Requête transmise à tous les points focaux enregistrés (30) - Les PF de deux pays ont réagi (Sénégal et la Cote d’ivoire) - Relance à faire au plus tard le 18/2/17 |
| Faciliter la collecte et la remontée des produits de connaissances. | Relancer les points focaux sur les sujets d’articles AFWA news | Fréquence 2 semaines | PM | Enquête sur la fréquence. Il revient au point focaux de trouver les moyens en locale pour avoir l’information, rapprocher leurs collaborateurs. |
|  | Relancer les points focaux sur les sujets d’articles SHAREWATER |  |  |  |
| Promouvoir les activités des sociétés membres | Collecter des informations auprès des points focaux | Tous les mois | PM PM |  |
|  | Produire et disséminer les magazines AfWA News et Share Water | Toute l’année 2017 |  |  |
|  | Mener des actions de plaidoyer à l’ occasion des rencontres de haut niveau | Toute l’année 2017 |  |  |
| Influencer les reformes dans le secteur WASH | Faire un diagnostique des reformes réalisées pour aider à la décision | 31/12/2018. |  | Livrable du programme Africap La Tunisie dispose de cas en cours d’études, qu’elle diffusera via les Responsable com Le faire sous forme de thèse ou confier à un consultant. Associer au Travail des jeunes professionnels. olivier Point à faire par olivier sur la prise en charge dans le projet. |