TRAVAUX DE GROUPE DU COMITE SPECIALISE CS1 : Administration &

Management

Travail demandé : Réseau des femmes : « Elaboration de la feuille de route du forum de Bamako »

Dans le cadre du travail qui nous a été demandé, nous avons adopté la méthodologie ci-après :

- Identification du thème du forum et des sous-thèmes ;

- Mise en place du comité d’organisation ;

- Proposition d’un plan d’action pour l’organisation du forum.

- Identification du thème du forum et sous-thèmes

Le thème  retenu: « Genre et changements climatique en Afrique ».

Les sous-thèmes :

- participation effective des Femmes dans le domaine de l’Eau et de l’Assainissement en Afrique : enjeux, défis et perspectives ;

- Intégration de la dimension genre face aux changements climatiques.

- Mise en place du comité d’organisation

Pour l’organisation du forum, le groupe de  travail a mis en place un comité d’organisation composé de 3 commissions ci-après:

- Communication ;

- Logistique ;

- Scientifiques.

Pour le suivi et la coordination des activités des différentes commissions, Mme M’BAYE Aminata et Mme KONE BAHIRE, ont été désignées respectivement présidente et vice-présidente.

| Communication | Logistique | Scientifique |
| --- | --- | --- |
| Mme SANNON : Présidente | Membres du bureau REMAFPEA /AAE | Mme N’DIAYE Fatou |
| Mme MPOUMA Géraldine |  | Mme KOFFI Léontine |
| Mme MOHAMED Hemeda |  | Mlle KEITA Kadidja |
| Mme SARR Awa SENE |  | Mme ELOGNE Roselyne |
| Mme DEMBELE Aissata Louis KEITA |  | Mme Elisabeth |
|  |  | Mme Faustine |
|  |  | Mme AHMED Mariam |
|  |  | Mme COULIBALY Fatim |
|  |  | Mme Hadja Fatoumata KEITA |

| - Plan d’action pour l’organisation du forum Une liste d’actions a été identifiée par commission et les différents responsables sont tenus d’en assurer la mise en œuvre avec leur membre avant le CST de juillet 2017. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTION | Responsable | Délai/Deadline | Contact person |
| COMMUNICATION |  |  |  |  |
| 1 | Elaborer le plan de communication et médias en relation avec l’AAE | Membres commission | 30/04/17 | Mme SANON Mme MPOUMA |
| 2 | Conception des supports de communication | Membres commission | Juil -17 |  |
| 3 | Assurer le contact avec les médias et autres organismes de communication | Membres commission | Nov -17 |  |
| 4 | Elaborer les lettres d’invitation à la presse | Membres commission | Nov -17 |  |
| 5 | Proposer un press book + clipping | Membres commission | Nov -17 |  |
| 6 | Proposer un budget | Membres commission | Juil-17 |  |
| LOGISTIC |  |  |  |  |
| 1 | Identifier les invités et la modératrice | Membres commission | Juil-17 | MME KONARE PDT REMAFPEA |
| 2 | Identifier l’espace dédié au forum | Membres commission. | Juil-17 |  |
| 3 | Identifier les sponsors locaux | Membres commission | Juil. - 17 |  |
| 4 | Définir les besoins liés à l’organisation (transport, déco, etc.) | Membres commission | Nov - 17 |  |
| 6 | Elaborer les demandes de sponsoring | Membres commission | Nov - 17 |  |
| 7 | Elaborer un projet de budget | Membres commission | Juil-17 |  |
| 8 | Réaliser l’accueil – l’hébergement et l’installation des participants au forum des femmes | Membres commission | Fév - 18 |  |
| 9 | Préparer les classeurs du participant | Membres commission |  |  |
| 10 | Assurer la préparation de l’espace dédié | Membres commission |  |  |
| 11 | Coordonner les activités durant le forum | Membres commission |  |  |

| Scientifique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborer les TDR | Membres commission | JUIL - 17 | MME N’DIAYE |
| 2 | Identifier les animateurs pour le panel | Membres commission | JUIL - 17 |  |
| 3 | Identifier les thèmes pour les sessions en parallèles | Membres commission | JUIL - 17 |  |
| 4 | Elaborer des TDR pour les appels à communication | Membres commission | JUIL - 17 |  |
| 5 | Proposer un projet de budget de la commission | Membres commission | JUIL - 17 |  |

En marge du forum et des sessions, le groupe de travail a souhaité l’organisation d’un atelier séminaire portant sur : le rôle traditionnel des femmes dans l’eau et l’assainissement à la lumière des changements climatique.

Cet atelier portera sur un partage de connaissances et d’expériences de quatre pays.

L’idée reste à approfondir et fera l’objet d’une validation finale au CST d’ACCRA ainsi que les travaux de chaque commission.

Fait à SHIKRATE, le 15 février 2017